附件 1：

2016年大连市大学生征兵工作计划安排

| 阶段划分 | 工作内容 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 组织准备阶段 5月19日—5月24日 | 部署工作任务 | 召开全市大学生征兵工作会议，统一思想、提高认识、部署任务、查明责任 |
|  | 健全组织领导 | 征兵工作成员单位按职责筹划展开工作；高校根据辽教发[2013]156号文件规定完成武装工作机构调整，按照辽宁省统一部署挂牌设立征兵工作站；各级兵役机关做好协调和指导 |
|  | 深入宣传发动 | 集中人力、物力深入开展高校征兵宣传，做到队伍精干、场所充实、内容丰富，充分调动大学生参军热情 |
|  | 开展兵役登记 | 落实院系领导、学生辅导员征兵职责，组织所有适龄大学男生全部网上兵役登记 |
|  | 指导网上报名 | 高校指导有参军意愿的学生在网上兵役登记的同时进行应征报名、打印相关表格，兵役机关确定预征对象之后，打印《大学生预征对象登记表》，并完成初审初检和登记审核 |
|  | 制定优惠政策 | 市相关部门按照借鉴先进、精简整合、长效管用的原则，在大学生优待安置、就业创业、培训升学、社会保障等方面研究制定我市优惠政策；各高校结合实际，围绕转专业、考研、奖学金、评优等方面研究制定本校优惠政策 |
| 体检政考阶段 5月25日—6月8日 | 组织体格检查 | 市征兵办依据各高校学生离校时间和报名人数，按计划、分批次统一组织预征对象到大连市体检中心进行体格检查 |
|  | 同步政治考核 | 兵役机关、公安机关、高校共同完成预征对象政治考核 |
|  | 办理配套手续 | 高校指导预征对象网上打印《应征入伍高校学生补偿学费代偿国家助学贷款申请表》，会同兵役机关完成审核 |
| 兵员预定阶段 6月9日—6月10日 | 公示相关结果 | 兵役部门及时在“全国征兵网”公示预征对象体检、政考结果并通知本人，不合格人员要详细注明原因 |
|  | 完成兵员预定 | 逐一向合格人员发放《大学生预定兵通知书》 |
| 持续征集阶段 6月11日—9月30日 | 持续宣传发动 | 将大学生征兵宣传贯穿征兵工作的始终，结合大连市、各高校优惠政策的出台，持续深入抓好征兵宣传 |
|  | 跟踪教育管理 | 各高校要掌握预征对象两种以上联系方式，指定专门负责人，学生离校后每周同预征对象联系一次，时刻掌握预征对象身体和思想状况，确保其能顺利应征 |
|  | 后续兵员征集 | 做好往届大学毕业生、高校新生，返乡参加应征以及后续报名的应届毕业生和在校生征集工作，凡是报名的都要上站体检，双合格人员均要审批入伍 |